## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | Responsable de la tache | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Bilan Briefing + Mise en place du projet | 1 | 1 | 1 | 1 | Tout le monde
Répartition des tâches | 1 | 1 | 1 | 1 | Tout le monde
Diagramme d'activité | 2 | 4 | 2 | 5 | Chloé
Diagramme de cas d'utilisation | 2 | 2 | 2 | 4 | Zack,Chloé
Diagramme de Séquence | 3 | 2 | 3 | 4 | Zack
Diagramme de classe | 2 | 5 | 2 | 5 | Mor,Dylan,Choé
Diagramme de composant | 3 | 2 | 3 | 2 | Chloé
MCD + Création de la base de donnée | 2 | 4 | 2 | 4 | Dylan
Création des sprites de la Map | 6 | 1 | 6 | 3 | Zack
Création des sprites des personnages | 6 | 1 | 6 | 3 | Zack
Justification des designs pattern | 3 | 1 | 3 | 2 | Chloé
Remplissage de la base de donnée | 7 | 1 | 7 | 2 | Dylan,Chloé
Travaille sur BDD Connector | 8 | 3 | 8 | 4 | Dylan
Création et liaison pour les classes correspondant à chaque personnage | 9 | 3 | 9 | 3 | Chloé,Mor
Réalisation des animations des personnages | 9 | 4 | 8 | 5 | Mor
Implémantation de la map sur la vue | 8 | 2 | 8 | 2 | Mor
Implémantion des personnages sur la map | 11 | 2 | 11 | 5 | Mor
Test unitaire |  |  |  |  | Zack
Création de la fenetre de contrôle de l'application | 12 | 6 | 12 | 7 | Mor
Réalisation des différentes requêtes SQL correspondant aux comportement | 12 | 1 | 12 | 5 | Chloé
Implémentation des comportements SQL de chaque personnages | 14 | 5 | 14 | 6 | Dylan
Gestion des threads pour gérer l'ordre de réalisation des tâches | 14 | 8 | 14 | 2 | Mor
Interaction des personnages | 14 | 7 | 14 | 3 | Mor,Dylan,Choé
Rapport | 15 | 4 | 15 | 8 | Tout le monde
Réalisation de la vidéo | 15 | 5 | 15 | 3 | Dylan
Activité 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activité 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%